## 作業予定
| 完成目標制作時間 | 60時間 | アドベンチャーゲーム予定表
予定作業日 | 終了作業日 | 作業難易度 | 仕様書 | 作業区分ID | 作業区分 | 生成解放欄 | 終了時間 | 時間計算欄
2018-08-08 | 2018-08-08 | 2 | ドロップしたResourceを描画する | 1 | 描画関係 | 生成 | 1:47 | 1:47
2018-08-08 | 2018-08-08 | 5 | ドロップしたResourceをマウスで移動出来るようにする | 1 | 描画関係 |  | 0:28 | 0:28
2018-08-08 |  | 4 | ドロップしたResource矩形の大きさを決められるようにする | 1 | 描画関係
2018-08-08 |  | 3 | ドロップしたResourceリソースに回転が出来るようにする | 1 | 描画関係
2018-08-08 | 2018-08-08 | 5 | ドロップしたResourceの頂点に白い線と丸いボタンのような物を生成する | 1 | 描画関係 |  | 0:41 | 0:41
2018-08-08 |  | 4 | ドロップしたResourceの頂点を接触してマウスが押されている場合に大きさを変更出来るようにする | 1 | 描画関係
2018-08-08 |  | 5 | ドロップしたResourceの頂点を接触してマウスが押されている場合に回転を出来るようにする | 1 | 描画関係
2018-08-08 | 2018-08-09 | 4 | プロパティ設定をGUIで描画させるようにする(ファイルボタン) | 4 | ファイル | 生成 | 1:24 | 1:24
2018-08-08 |  | 4 | プロパティ設定にテキストボックスを生成する(テキストボタン) | 6 | テキスト
2018-08-09 |  | 4 | ドロップしたリソースをまとめてプロパティ設定で変更出来るようにする | 5 | 編集 |  | 2:05 | 0:56 | 1:09
2018-08-09 |  | 4 | 編集ボタンを上に配置してResourceをプロパティ設定で変更出来るようにする | 5 | 編集
2018-08-09 |  | 3 | セーブやオートなどのUIボタンを生成する(描画はしない) | 2 | UI
2018-08-10 |  | 3 | ボタンを押すと押された感覚のアニメーションをする | 10 | 演出
2018-08-10 |  | 4 | リソース関係プルダウンメニューを追加する（右ボタン） | 7 | プルダウンメニュー
2018-08-11 |  | 3 | テキストボックスのデータをウィンドウに描画させる(限度数を決めておく) | 6 | テキスト
2018-08-11 |  | 5 | 外部ファイルからのテキストを読み込みも可能にする | 6 | テキスト
2018-08-11 |  | 5 | テキストの大きさやフォントを変更出来るようにする | 8 | オプション
2018-08-11 |  | 4 | ウィンドウテキスト以外のところでマウスclickすると描画をしないようにする | 1 | 描画関係
2018-08-12 |  | 5 | 外部ファイルからでも直接ツールからでも選択肢を可能にする(予約語 if) | 4 | ファイル
2018-08-13 |  | 4 | セーブするときに日時保存を出来るようにする | 9 | セーブ機能
2018-08-13 |  | 5 | セーブするときにウィンドウテキストとSave機能などのUIを消して画像保存を出来るようにする | 9 | セーブ機能
2018-08-14 |  | 3 | ウィンドウテキストが終了したら最後まで行ったことのアイコン表示をするようにする | 1 | 描画関係
2018-08-14 |  | 3 | ウィンドウテキストが終了したら最後まで行ったことのアイコン表示にアニメーションを出来るようにする | 10 | 演出
2018-08-15 |  | 4 | 今までのテキストを表示出来るようにするログを生成する | 11 | ログ
2018-08-15 |  | 4 | テキストに未読か既読機能をつける | 6 | テキスト
2018-08-16 |  | 5 | テキストが終了するまで自動的にテキストを1文字ずつ表示する | 10 | 演出
2018-08-16 |  | 3 | SEでもテキストに合わせて再生出来るようにする | 12 | BGM・SE
2018-08-16 |  | 4 | テキストを一括でスキップ出来るようにする | 13 | スキップ機能
2018-08-17 |  | 5 | 既読のものはスキップ時には、テキストを一括で表示してそのまま飛ばす | 6 | テキスト
2018-08-17 |  | 5 | スクリプト制作 | 14 | スクリプト
2018-08-18 |  | 5 | セーブデータからロードを可能にする | 4 | ファイル

## 検索範囲
作業ID | 作業区分
1 | 描画関係
2 | UI
3 | 機能
4 | ファイル
5 | 編集
6 | テキスト
7 | プルダウンメニュー
8 | オプション
9 | セーブ機能
10 | 演出
11 | ログ
12 | BGM・SE
13 | スキップ機能
14 | スクリプト

## 作業報告
作業報告書
日時 | 今日の作業 | 次回の作業
2018-08-08 | 予定表の制作・およびドロップした画像の読み込みなど… | ボタンの生成まで出来るようにする
2018-08-09 | ファイルボタンの生成およびGUI設計 | GUI設計を終了させる

## 問題発生書
問題発生書
日時 | 問題個所 |  | コメント | 備考
2018-08-08 | 画像が変化するのでSrcの把握が出来ない |  | Textureの中にsizeがあるのでそこから取れます | 解決
2018-08-09 | ダブルクリックの判定をする |  | clickする判定が間違っていただけ | 解決
2018-08-09 | GUIの描画が出来ない |  | GUIAssetクラスを用いることで可能になる | 解決